**04.03.2021Г.№ 18**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В Т.Ч. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2021-2023ГГ.»**

С целью стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности, защиты общественного порядка, защиты конституционных прав и свобод граждан, профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», а также эффективного использования бюджетных средств, на основании Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015г. №683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в т.ч. несовершеннолетних на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на 2021-2023гг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Информационный бюллетень» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Холмогойское сельское поселение» Г.К.Ходячих

Утверждена

постановлением

администрации муниципального образования

«Холмогойское сельское поселение»

от 04.03.2021 г. № 18

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в т.ч. несовершеннолетних на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на 2021-2023 гг.»**

2021 год

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Холмогойское сельское поселение»

от 04.03.2021 г.№ 18

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В Т.Ч. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2021 - 2023 ГОДЫ»**

Паспорт

муниципальной целевой программы «Профилактика

правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в т.ч. несовершеннолетних на территории муниципального образовании «Холмогойское сельское поселение» на 2021 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в т.ч.несовершеннолетних на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» на 2021 – 2023 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Устав муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» , Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года №7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие Иркутской области» |
| Заказчик программы | администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» |
| Основные разработчики программы | администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» |
| Цели программы | - обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»;  - повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка. |
| Задачи программы | - создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних;  - активизация участия и улучшения местного самоуправления в предупреждении правонарушений;  - объединение всех областных, муниципальных учреждений, общественных организаций и граждан к работе по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и пропаганде здорового образа жизни;  - создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;  - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | 1) количество совершенных преступлений:  - имущественного характера (кражи, грабежи, разбои);  - на улицах несовершеннолетними;  2) количество дорожно-транспортных происшествий. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 - 2023 годы  Реализуется в три этапа:  первый этап - 2021 год;  второй этап - 2022 год;  третий этап - 2023 год |
| Перечень основных мероприятий программы | - организационные мероприятия;  - мероприятия по воссозданию системы социальной профилактики правонарушений;  - мероприятия в сфере профилактики правонарушений. |
| Исполнители  программы | - администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»;  - Общественная комиссия по делам несовершеннолетних (далее – ОКДН)  - МБУК «Холмогойская средняя общеобразовательная школа» (далее - СОШ), на добровольных началах по согласованию  - инспектор по работе с несовершеннолетними при ОМВД (далее - ПДН) |
| Объем и источники финансирования  программы | общий объем финансирования из местного бюджета – 7500 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение эффективности социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений;  - обеспечение нормативного правового обеспечения для регулирования профилактики правонарушений;  - улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;  - повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. |
| Система организации контроля за  исполнением  программы | контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение». |

Раздел I. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Холмогойское сельское поселение».

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствование профилактики правонарушений среди молодежи;

- усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения;

- вовлечение в предупреждение правонарушений работников учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Реализация программы рассчитана на 2021 - 2023 годы в три этапа, в течение которого предусматриваются:

- усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, пьянством, алкоголизмом, незаконной миграцией;

- вовлечение в систему предупреждения правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера.

Раздел II. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении.

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Думы муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы, составляет всего 7500 рублей.

Раздел III. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения общей цели программы не предусматриваются.

Раздел IV. Механизм реализации программы, организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Руководителем программы является Глава муниципального образования «Холмогойское сельское поселение».

Муниципальный заказчик - координатор программы:

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- при необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации программы и перечня программных мероприятий;

- ежеквартально заслушивает на заседаниях комиссии отчеты участников, исполнителей и соисполнителей программы о ходе работ по выполнению мероприятий и эффективности использования финансовых средств;

Реализацию программы предусматривается осуществлять по ее основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий программы, направленных на профилактику правонарушений в муниципальном образовании «Холмогойское сельское поселение». Перечень основных направлений и мероприятий программы содержится в приложении к настоящей программе.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и установленных на эти цели решением Думы муниципального образования. «Холмогойское сельское поселение»

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников программы осуществляет управляющий программой - администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», которая:

- ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;

- исполнители и соисполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы.

Контроль за реализацией программы осуществляют: администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», Дума муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» ежегодно представляет Думе муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» отчет о реализации программы в отчетном финансовом году.

Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Реализация программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

- создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций.

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Холмогойское сельское поселение»

От 04.03.2021 г. № 18

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмогойское сельское поселение» на 2021 - 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Исполнители | Источники  финансирования | Объем финансирования  ( руб.) | | | | | | | Ожидаемый результат  реализации мероприятия |
| всего | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | 1. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | администрация | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.2 | Участие в проводимых семинарах - совещаниях по вопросам соблюдения законодательства о социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | администрация, ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Создание системы профилактики правонарушений в Новочеремховском муниципальном образовании |
| 1.3 | Формирование банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | администрация, ОКДН, МБОУ Холмогойская СОШ(на добровольных началах по согласованию) | - | - | | - | | - | | - | Профилактика правонарушений несовершеннолетних |
| 1.4 | Организация и проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания семей «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на учете в ОКДН, КДН и ЗП, ПДН, ОВД. Организация обмена информацией о выявленных семьях. | ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.5 | Участие в малых педагогических советах, организованных образовательными учреждениями сельского поселения | ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.6 | Патронаж семей, находящихся в социально-опасном положении | ОКДН, фельдшер | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.7 | Организация выступления сотрудников правоохранительных органов перед населением сельского поселения на сходах, собраниях граждан, с информацией о деятельности по профилактике правонарушений, состоянии подростковой преступности, пропагандой правовых знаний. | администрация | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.8 | Организация работы по информированию населения: выпуск буклетов и информационных листовок по вопросам профилактики правонарушений | администрация, ОКДН | бюджет поселения | 1500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.9 | Оформление в библиотеках постоянно действующих рубрик, выставок литературы, статей периодической печати по рубрикам: «Правовые знания – детям» | сельские библиотеки | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.10 | Участие в работе:  - по профилактике преступности;  - по демографии;  - по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. | администрация, ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.11 | Рассмотрение вопросов о соблюдении законодательства в области образования, занятости молодежи, медобслуживания, социальной защиты несовершеннолетних:  - на заседаниях ОКДН | ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 1.12 | Проведение рейдов по проверке мест сбора подростков и молодежи, выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними и взрослыми лицами, вовлекающими подростков в совершение антиобщественных действий | ОКДН | - | - | | - | | - | | - | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | 2. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение заседаний ОКДН | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.2 | Анализ состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.3 | Проводить ежемесячный анализ, совершенных преступленийнесовершеннолетними | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.4 | Проводить ежемесячный анализ, совершенных преступлений молодежью | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.5 | Анализ работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.6 | Анализ проведения акций, рейдов | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | 3.Организация занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Участие в районных конкурсах детско-юношеского творчества | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию), МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД». | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.2 | Участие в районных и областных конкурсах | МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» | бюджет поселения | 4500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | | 1500,0 | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.3 | Проведение тематических бесед по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизму (ежемесячно) | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию), МБУК «Холмогойский ЦИКД И СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.4 | Организация работы кружков, секций и других спортивно-культурных формирований для работы с детьми и подростками в летний период (ежегодно летний период) | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах посогласованию), МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД», | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.5 | Участие в комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятиях (спартакиады, фестивали, спортивные праздники, олимпиады, дни здоровья и спорта и т.д.) | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию),МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | 4.Мероприятия по предупреждению и пресечению преступности несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация совместного контроля за общественным порядком на мероприятиях, предполагающих массовое скопление молодежи (дискотеки, молодежные вечера) | администрация, МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД», ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.2 | Привлечение к участию в массовых мероприятиях на базе учреждений образования, культуры, спорта детей и подростков «группы риска» | администрация «МБУК Холмогойский ЦИКД и СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.3 | Выявление подростков, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических средств | администрация, ОКДН, учреждения образования, МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.4 | Организация культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию), МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 4.5 | Участие в проведении профилактических бесед с учащимися образовательных школ | ОКДН | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | 5.Профилактика наркомании, алкоголизма и других социально-вредных явлений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение цикла лекций для учащихся по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа, анкетирование школьников с целью определения уровня их информированности по вопросам наркозависимости, а также выявления случаев употребления наркотических веществ несовершеннолетними | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию), ОКДН | бюджет поселения | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.2 | Вовлечение несовершеннолетних и молодежи в спортивные секции, повышении роли спорта в обеспечении здорового образа жизни | МБОУ Холмогойская СОШ (на добровольных началах по согласованию),МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» | - | - | - | | - | | - | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.3 | Проведение акций против табакокурения, наркомании алкоголизма | МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД», ОКДН | бюджет поселения | 1500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | 6. Мероприятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе |  | Общий объем средств | 7500,00 | 2500,00 | | 2500,00 | | 2500,00 | |  |